## 功能需求
序号 | 子系统 | 模块 | 子模块 | 完成状态 | 优先级 | 详细说明 | 实际完成进度 | 备注
1 | CMS | 栏目管理 | 栏目的添加 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 栏目的排序及显示 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 栏目的修改 |  | 1 |  | 100%
|  | 内容管理 | 文档管理 |  | 1 | 文档的CRUD | 100%
|  |  | 文档审核 |  | 1 | 审核，退回，修改，前台预览 | 100%
|  |  | 专题管理 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 文档回收站 |  | 1 | 可以单独或者指还原，也可以彻底删除 | 100%
|  |  | 标签配置 |  | 1 | 添加、编辑标签 | 90%
|  | 发部内容统计 | 内容统计 |  | 2 | 按照日、月、周分栏目进行统计。支持折线图、表格等形式显示。
|  |  | 工作量统计 |  | 2 | 可以查看后台管理人员发布文章的数量情况，点击量统计，可以查看单篇文章的访问量
2 | CRM | 登录模块 | 内部人员登录，忘记密码 |  | 1 | 平台统一的登录模块，仅内部人员使用，与网站的客户登录为两个功能 | 60%
|  | 客户管理 | 导入客户 |  | 1 | 操作人将收集来的线索客户信息通过手动录入或批量导入的方式导入系统，方便其他业务人员对线索信息进行跟踪维护
|  |  | 客户信息列表（包括买家及卖家页面）（线索列表，注册列表，认证列表，激活列表），及详情 |  | 1 | 操作人员可以查看、认领、分派，所有类型用户的信息
|  |  | 客户批量分派，单个分派 |  | 1 | 操作人员可以在各列表中，对所有搜索出的客户信息进行批量分派
|  |  | 客户认领 |  | 1 | 操作人员可以针对列表中，某一客户信息进行认领
|  |  | 客户信息审核 |  | 1 | 认证审核，激活审核，审核未通过后沟通
|  |  | 认证信息调整 |  | 2
|  |  | 客户管理员调整 |  | 2
|  |  | 呼叫中心呼入弹屏，显示客户详情 |  | 1 | 与呼叫中心系统对接
|  | （客户管理下的）个人业务 | 买家及卖家（线索列表，认证列表，激活列表及详情） |  | 1
|  |  | 客户分派（单个或者批量） |  | 1
|  |  | 客户释放（单个或者批量） |  | 1
|  |  | 客户营销（单个或者批量） |  | 1
|  |  | 补全客户信息 |  | 1
|  |  | 与客户沟通 |  | 1 | 填写沟通记录
|  |  | 呼叫中心呼出弹屏，显示客服个人客户列表 |  |  | 与呼叫中心系统对接
|  | 营销管理（营销中心） | 短信营销 |  | 2 | 按分组，指定，模板发送
|  |  | 邮件营销 |  | 2 | 同上
|  |  | 消息管理 |  | 2 | 同上
|  |  | 模板管理 |  | 2 | 短信模板，邮件模板，消息模板
|  | 配置管理 | 客户分组管理 |  | 1 | 新建分组
|  |  | 客户等级设置 |  | 1 | 新建等级，修改等级
|  |  | 沟通类型 |  | 1 | 新建沟通类型
|  |  | 线索来源 |  | 1 | 新建线索来源
|  |  | 推广码生成器 |  | 1 | 新建推广码，删除推广码
|  |  | 订单取消原因 |  | 1
|  | 员工管理 | 员工信息列表及详情 |  | 2 | 详情（沟通纪录，客户信息，采集纪录，转化纪录）
|  |  | 员工绩效 |  | 2
|  | 信用管理 | 客户信用列表 |  | 2 | 客户评分
|  |  | 打分卡设置 |  | 2
|  |  | 等级设置 |  | 2
|  |  | 评分调整审核 |  | 2 | 评分审核（通过审核，调整审核，取消审核）
批量审核
|  |  | 调整审核 |  | 2 | 通过，调整，取消
|  | 系统管理 | 部门管理 |  | 1 | 添加、修改、删除部门 | 10%
[5 empty] | 1 | 添加、修改、删除岗位 | 10%
[5 empty] | 1 | 岗位的功能权限设置 | 10%
|  |  | 用户管理 |  | 1 | 用户的CRUD | 10%
|  |  | 忘记密码 |  | 1
3 | 供应商中心 | 供应商激活 | 签订供应商协议 |  | 1
|  |  | 完善供应商资质信息 |  | 1
|  |  | 激活 |  | 1
|  | 供应商子账号管理 | 部门组管理： 添加组；编辑组；删除组 |  | 1 | 例如销售部、财务部等，给不同部门设置不同权限 | 10%
|  |  | 子账号管理： 新增子账号；编辑子账号；删除子账号 |  | 1 |  | 10%
|  |  | 操作日志查看 |  | 2
|  | 供应商个人中心 | 首页功能 |  | 1 | 1）点击修改资料，进入账户设置—注册联系人资料中的头像修改界面，进行头像信息修改。 2）点击子账号管理，进入供应商子账号设置的界面。 2）点击认证，查看实名认证的信息 4）点击消息，进入消息通知的界面。 5）点击商家公告或常见问题，进入详细介绍页，此部分内容由CMS系统提供支撑。 6）点击金融服务，进入申请金融产品的界面。 | 6.(100%)
|  |  | 样品订单管理 |  | 1 | 1）订单列表。 2）发货、发票上传、备注添加、物流信息查看。 2）样品订单详情。 4）样品销售订单筛选。
|  |  | 货品订单管理 |  | 1 | 1）签订合同、发货、发票上传、物流信息查看。 2）货品订单详情。 2）货品销售订单筛选。
|  |  | 销售合同管理 |  | 1 | 合同列表、搜索、查看、下载。
|  |  | 货品管理 |  | 1 | 1）货品添加 2）商品维护 2）更新货品库存、价格
|  |  | 票据管理 |  | 1 | 1）采购商发票信息、邮寄信息查看 2）开票信息列表，可以查看目前状态，可以进行检索 2）发票邮寄状态查看
|  |  | 退款订单管理 |  | 1 | 1）退款订单列表 2）操作：签订协议、付款、确认收货、确认收票、发票邮寄详情、查看物流、退款详情
|  |  | 消息通知 |  | 1 | 可以查看平台所有消息汇总，包括活动消息、通知公告、订单信息、系统消息、定制货品消息等
|  |  | WAP会员中心 |  | 1
|  |  | 数据统计 |  | 2 | 主要为三个维度，销售量、销售额、商品更新次数。可以按照日，月进行统计。展示形式为折线图或数据表两种形式。支持报表下载成excel
4 | 后台管理及售后 | 商品管理 | 批量调价申请 |  | 1 | 自营商品批量调价
|  |  | 调价审批列表 |  | 1 | 商品调价审批/批量调价审批
|  |  | 商品分类管理 |  | 1 | 商品分类管理
|  | 售后管理 | 自营退货订单 |  | 1
|  |  | 撮合退货订单 |  | 1
|  | 定制/预购 | 定制需求管理 |  | 2
|  | 金融管理 | 申请列表 | 已完成 | 1
|  | 用户管理 | 角色管理 | 已完成 | 1
|  |  | 用户管理 | 已完成 | 1
5 | 买家中心 | 会员注册 | 会员注册 |  | 1
|  |  | 会员登录 |  | 1
|  |  | 手机找回密码 |  | 1
|  |  | 账户设置 |  | 1 | 账户安全、实名认证
|  | 买家中心 | 采购需求管理 |  | 2 | 采购需求查看
|  |  | 样品采购订单 |  | 1 | 订单详情
[5 empty] | 1 | 查看物流
|  |  | 商品采购订单管理 |  | 1 | 订单列表
[5 empty] | 1 | 订单详情
[5 empty] | 1 | 签订合同、支付、收货、物流、评价、开票等
|  |  | 采购合同管理 |  | 1
|  |  | 票据管理 |  | 1 | 添加开票信息
[5 empty] | 1 | 开票信息查看
[5 empty] | 1 | 开票状态查看
|  |  | 收藏夹 |  | 2 |  | 50%
|  |  | 退款管理 |  | 1
|  |  | 评价管理 |  | 2
|  |  | 消息通知 |  | 2
|  |  | 买家子账号管理 |  | 1
|  | WAP会员中心 |  |  | 1
|  | 金融服务 |  |  | 1
|  | 在线客服 |  |  | 1
|  | 资金管理 | 交易记录 |  | 2
6 | 前台+价格行情 | WEB网站-首页 |  |  | 1
|  | WEB网站-自营商城 | 顶部商品搜索结果 |  | 1
|  |  | 再生塑料品类入口 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-货品详情 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-立即购买 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-我要试样 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-采购单 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-预约预订 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-采购定制 |  | 1
|  | WEB网站-价格行情 | 首页 |  | 1 | 前端展示页面： 1.去掉了月报和年报模块，并对价格行情首页的布局进行了重新调整 2.新增了评析列表页面 方案见原型 (价格行情-3-16优化版本 评析列表-YZS01030501-新增) 3.相应的订阅功能取消(下期开发) 业务模式变更： 1.取消用户使用权限限制，用户无需经过登录→实名认证 → 购买或者试用这三级流程验证才能使用产品的功能限制。即普通用户包含游客均可以查看产品 | 80%
|  |  | 实时报价 |  | 1
|  |  | 价格走势 |  | 1
|  |  | 价格指数-综合指数 |  | 2
|  |  | 价格指数-品类指数 |  | 2
|  |  | 行情分析-列表 |  | 1
|  |  | 行情分析-下载详情 |  | 2
|  |  | 行情分析-文章详情 |  | 1
|  | WEB网站-物流运输 |  |  | 2
|  | WEB网站-金融服务 |  |  | 1
|  | 行业资讯 |  |  | 1
|  | WEB网站-其他 | 帮助中心 |  | 1 |  | 30%
|  |  | 意见反馈 |  | 2
|  | WEB网站-会员中心 | 价格行情-服务体验 |  | 2
|  |  | 价格行情-我的服务 |  | 2
|  |  | 价格行情-购买服务 |  | 2
|  |  | 价格行情-我的订阅 |  | 2
|  |  | 价格行情-其他 |  | 2
|  |  | 积分管理-积分任务 |  | 2
|  |  | 积分管理-积分记录 |  | 2
|  | 后台管理-交易管理 | 采购评价 |  | 2
|  | 后台管理-服务管理 | 价格行情数据管理-全部数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-待清洗数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-清洗记录 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-无效数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-样本数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-实时成交数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-数据源设置 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-全部服务产品 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-服务产品审批 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-购买记录 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-客户评价 |  | 1
|  | 后台管理-积分管理 | 客户积分管理 |  | 2
|  |  | 修改审核 |  | 2
|  |  | 积分任务管理 |  | 2
|  |  | 积分规则 |  | 2
|  |  | 全部服务产品 |  | 1 | 价格走势和实时报价产品均需要经过后台申请才能正式启用，所有这两项功能修改为1
|  |  | 服务产品审批 |  | 1
|  |  | 购买记录 |  | 2
|  |  | 客户评价 |  | 2
|  | 移动工具WAP端-数据采集工具 | 登录 |  | 1
|  |  | 我采集的数据 |  | 1
|  |  | 新增采集数据 |  | 1
|  | APP/WAP-首页 | 首页 |  | 2
|  |  | 采购定制 |  | 2
|  |  | 我订阅的价格行情 |  | 2
|  |  | 金融服务 |  | 2
|  |  | 行业资讯 |  | 2
|  |  | 供货合作 |  | 2
|  | APP/WAP-品类 | 品类 |  | 2
|  |  | 自营商城 |  | 2
|  |  | 货品详情 |  | 2
|  | APP/WAP-价格 | 价格 |  | 2
|  |  | 更多-行情分析 |  | 2
|  |  | 更多-研究报告 |  | 2
|  |  | 更多-实时报价 |  | 2
|  |  | 更多-价格走势 |  | 2
|  |  | 更多-价格指数 |  | 2
|  | APP/WAP-采购单 | 采购单 |  | 2
|  |  | 去结算 |  | 2
|  | APP/WAP-我的 | 登录 |  | 2
|  |  | 设置 |  | 2
|  |  | 会员 |  | 2
|  |  | 行情-服务体验 |  | 2
|  |  | 行情-我的服务 |  | 2
|  |  | 行情-购买服务 |  | 2
|  |  | 行情-我的订阅 |  | 2
|  |  | 行情-收藏 |  | 2
|  |  | 行情-足迹 |  | 2
|  |  | 行情-消息 |  | 2
|  |  | 积分任务 |  | 2
|  |  | 积分记录 |  | 2
|  | 微信-登录 | 账号密码登录 |  | 2
|  |  | 快速注册 |  | 2
|  |  | 找回密码 |  | 2
|  | 微信-价格行情 | 未试用&未订阅 |  | 2
|  |  | 实时报价 |  | 2
|  |  | 价格走势 |  | 2
|  |  | 价格指数 |  | 2
|  |  | 行情分析 |  | 2
|  |  | 我的订阅 |  | 2
|  | 微信-采购商 | 自营商城 |  | 2
|  |  | 采购定制 |  | 2
|  |  | 下载APP |  | 2
|  | 微信-供应商 | 库存更新 |  | 2
|  |  | 添加商品 |  | 2
|  |  | 供应入驻 |  | 2
7 | 商品订单管理 | 登录/首页 |  |  | 1
|  | 商品管理 | 供应商商品-待审核 |  | 1 | 条件查询、列表、查看详情、审核、日志列表，商品详情：基本信息、图、参数信息、供货信息等
|  |  | 供应商商品-待质检 |  | 1 | 条件查询、列表、修改、审核、日志列表，商品详情：基本信息、图、参数信息、供货信息、质检报告等
|  |  | 供应商商品-待定价 |  | 1 | 条件查询、列表、查看详情、设置售价、日志列表，商品详情：基本信息、图、参数信息、供货信息等
|  |  | 供应商商品-审核未通过 |  | 1 | 条件查询、列表、查看详情、日志列表
|  |  | 供应商商品-供应商商品列表 |  | 1 | 条件查询、列表、修改、下架、锁定、日志、调整售价、上下架，商品详情：基本信息、图、参数信息、供货信息、质检报告
|  |  | 自营商品-待审核 |  | 1 | 条件查询、列表、修改、审核、日志列表，商品详情：商品分类、基本信息、图、参数信息、质检报告等
|  |  | 自营商品-待定价 |  | 1 | 条件查询、列表、查看详情、设置售价、日志列表，商品详情：基本信息、图、参数信息、商品信息、质检报告等
|  |  | 自营商品-自营商品列表 |  | 1 | 条件查询、列表、修改、调整售价、日志列表，商品详情：商品分类、基本信息、图、参数信息、质检报告等，上下架
|  | 商品订单管理 | 自营销售订单 |  | 1
|  |  | 自营销售订单详情 |  | 1
|  |  | 撮合销售订单 |  | 1
|  |  | 撮合销售订单详情 |  | 1
|  | 样品订单管理 | 样品销售订单 |  | 1
|  |  | 样品销售订单详情 |  | 1
|  | 审批管理 | 自营销售调价 |  | 1
|  |  | 自营销售调价审核详情 |  | 1
|  |  | 撮合销售调价 |  | 1
|  |  | 撮合销售调价审核详情 |  | 1
|  | 地址管理 | 收货地址管理 |  | 1 | 新增、列表、编辑、删除
|  | 邮件通知 |  |  | 2 | 商品和订单处理的邮件通知
8 | 数据统计 | 登录 | 账号密码登录 |  | 1
|  | 首页 | 终端类型选择 |  | 2
|  |  | 网站概况 |  | 2
|  |  | 每日数据看板 |  | 2 | 销售订单数据、活跃用户、新注册用户、网站平均访问深度、够买转化率、网站平均访问时长、复购率、客单价、客服联系收藏分享次数。（均需可切换图标类型和时间维度、区间等）
|  |  | 查看更多数据 |  | 2 | 数据图标选择，默认、用户数据类、商品数据类、交易数据类、采购数据类（很多）。均需有对应的数据看板逻辑。
|  | 流量分析 | 实时访客 |  | 2 | 当前在线数据、图表，访问明细、条件选择，下载报表，提交分析报告
|  |  | 访客详情 |  | 2 | 条件选择器、基本访问信息、用户设备信息、基础浏览信息（如访问路径、访问时长、平台搜索、终端使用系统类型、请求客服类型、用户收藏）、交易信息（交易信息、支付方式、成交商品及供应商分布）
|  |  | 趋势分析 |  | 2 | 条件选择器、图表、报表下载、流量数据列表
|  | 来源分析 | 全部来源分析 |  | 2 | 条件选择，图表，下载报表，提交分析报告，详细数据（条件选择、图表）
|  |  | 全部来源详情 |  | 2 | 流量数据，用户数据（条件选择、报表）
|  |  | 搜索引擎分析 |  | 2
|  |  | 搜索引擎详情 |  | 2
|  |  | 搜索词 |  | 2
|  |  | 搜索词详情 |  | 2
|  |  | 外部链接 |  | 2
|  |  | 外部链接详情 |  | 2
|  | 访客分析 | 地域分布 |  | 2
|  |  | 地域分布详情 |  | 2
|  |  | 系统环境 |  | 2
|  |  | 系统环境详情 |  | 2
|  |  | 浏览器 |  | 2
|  |  | 浏览器详情 |  | 2
|  |  | 分辨率 |  | 2
|  |  | 分辨率详情 |  | 2
|  |  | 访客类型 |  | 2
|  |  | 访客类型详情 |  | 2
|  | 用户行为分析 | 漏斗分析 |  | 2
|  |  | 创建漏斗模型 |  | 2
|  |  | 网页热力图 |  | 2
|  | 用户分析 | 用户分析 |  | 2
|  |  | 用户分析详情 |  | 2
|  | 商品分析 | 商品分析 |  | 2
|  |  | 商品分析详情 |  | 2
|  | 交易分析 | 交易分析 |  | 2
|  |  | 交易分析详情 |  | 2
|  | 采购分析 | 采购分析 |  | 2
|  |  | 采购分析详情 |  | 2
|  | 提交报告 | 我提交的报告 |  | 2
|  |  | 提交报告 |  | 2
|  | 数据管理后台 | 报告管理 |  | 2 | 查看 管理提交的报告
|  |  | 数据统计 |  | 2 | 对报告提交的字段进行数据统计
9 | ERP对接 |  |  |  | 1 | 与第三方系统进行对接

## 进度计划
序号 | 子系统 | 模块 | 子模块 | 完成状态 | 优先级 | 计划完成时间 | 实际完成进度 | 备注
1 | CMS | 栏目管理 | 栏目的添加 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 栏目的排序及显示 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 栏目的修改 |  | 1 |  | 100%
|  | 内容管理 | 文档管理 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 文档审核 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 专题管理 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 文档回收站 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 标签配置 |  | 1 |  | 90%
|  | 发部内容统计 | 内容统计 |  | 2
|  |  | 工作量统计 |  | 2
2 | CRM | 登录模块 | 内部人员登录，忘记密码 |  | 1 |  | 60%
|  | 客户管理 | 导入客户 |  | 1
|  |  | 客户信息列表（包括买家及卖家页面）（线索列表，注册列表，认证列表，激活列表），及详情 |  | 1
|  |  | 客户批量分派，单个分派 |  | 1
|  |  | 客户认领 |  | 1
|  |  | 客户信息审核 |  | 1
|  |  | 认证信息调整 |  | 2
|  |  | 客户管理员调整 |  | 2
|  |  | 呼叫中心呼入弹屏，显示客户详情 |  | 1
|  | （客户管理下的）个人业务 | 买家及卖家（线索列表，认证列表，激活列表及详情） |  | 1
|  |  | 客户分派（单个或者批量） |  | 1
|  |  | 客户释放（单个或者批量） |  | 1
|  |  | 客户营销（单个或者批量） |  | 1
|  |  | 补全客户信息 |  | 1
|  |  | 与客户沟通 |  | 1
呼叫中心呼出弹屏，显示客服个人客户列表
|  | 营销管理（营销中心） | 短信营销 |  | 2
|  |  | 邮件营销 |  | 2
|  |  | 消息管理 |  | 2
|  |  | 模板管理 |  | 2
|  | 配置管理 | 客户分组管理 |  | 1
|  |  | 客户等级设置 |  | 1
|  |  | 沟通类型 |  | 1
|  |  | 线索来源 |  | 1
|  |  | 推广码生成器 |  | 1
|  |  | 订单取消原因 |  | 1
|  | 员工管理 | 员工信息列表及详情 |  | 2
|  |  | 员工绩效 |  | 2
|  | 信用管理 | 客户信用列表 |  | 2
|  |  | 打分卡设置 |  | 2
|  |  | 等级设置 |  | 2
|  |  | 评分调整审核 |  | 2
|  |  | 调整审核 |  | 2
|  | 系统管理 | 部门管理 |  | 1 |  | 10%
[5 empty] | 1 |  | 10%
[5 empty] | 1 |  | 10%
|  |  | 用户管理 |  | 1 |  | 10%
|  |  | 忘记密码 |  | 1
3 | 供应商中心 | 供应商激活 | 签订供应商协议 |  | 1 | 2018-04-07
|  |  | 完善供应商资质信息 |  | 1 | 2018-04-07
|  |  | 激活 |  | 1 | 2018-04-07
|  | 供应商子账号管理 | 部门组管理： 添加组；编辑组；删除组 |  | 1 | 2018-04-07 | 10%
|  |  | 子账号管理： 新增子账号；编辑子账号；删除子账号 |  | 1 | 2018-04-07 | 10%
|  |  | 操作日志查看 |  | 2 | 2018-04-28
|  | 供应商个人中心 | 首页功能 |  | 1 |  | 100%
|  |  | 样品订单管理 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 货品订单管理 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 销售合同管理 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 货品管理 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 票据管理 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 退款订单管理 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 消息通知 |  | 1 | 2018-04-28
|  |  | WAP会员中心 |  | 1 | 2018-04-28
|  |  | 数据统计 |  | 2 | 2018-04-28
4 | 后台管理及售后 | 商品管理 | 批量调价申请 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 调价审批列表 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 商品分类管理 |  | 1 | 2018-03-31
|  | 售后管理 | 自营退货订单 |  | 1 | 2018-04-07
|  |  | 撮合退货订单 |  | 1 | 2018-04-14
|  | 定制/预购 | 定制需求管理 |  | 2 | 2018-04-28
|  | 金融管理 | 申请列表 | 已完成 | 1
|  | 用户管理 | 角色管理 | 已完成 | 1
|  |  | 用户管理 | 已完成 | 1
5 | 买家中心 | 会员注册 | 会员注册 | 已完成 | 1
|  |  | 会员登录 | 已完成 | 1
|  |  | 手机找回密码 |  | 1
|  |  | 账户设置 |  | 1
|  | 买家中心 | 采购需求管理 |  | 2 | 2018-04-28
|  |  | 样品采购订单 |  | 1 | 2018-03-31
[5 empty] | 1 | 2018-03-31
|  |  | 商品采购订单管理 |  | 1 | 2018-04-07
[5 empty] | 1 | 2018-04-07
[5 empty] | 1 | 2018-04-07
|  |  | 采购合同管理 |  | 1 | 2018-04-07
|  |  | 票据管理 |  | 1 | 2018-04-14
[5 empty] | 1 | 2018-04-14
[5 empty] | 1 | 2018-04-14
|  |  | 收藏夹 |  | 2 | 2018-04-28 | 50%
|  |  | 退款管理 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 评价管理 |  | 2 | 2018-04-28
|  |  | 消息通知 |  | 2 | 2018-04-28
|  |  | 买家子账号管理 |  | 1 | 2018-04-07
|  | WAP会员中心 |  |  | 2 | 2018-04-28
|  | 金融服务 |  |  | 2 | 2018-04-28
|  | 在线客服 |  |  | 2 | 2018-04-28
|  | 资金管理 | 交易记录 |  | 2 | 2018-04-28
6 | 前台+价格行情 | WEB网站-首页 |  |  | 1
|  | WEB网站-自营商城 | 顶部商品搜索结果 |  | 1
|  |  | 再生塑料品类入口 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-货品详情 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-立即购买 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-我要试样 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-采购单 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-预约预订 |  | 1
|  |  | 导航自营商城入口-采购定制 |  | 1
|  | WEB网站-价格行情 | 首页 |  | 1 |  | 80%
|  |  | 实时报价 |  | 1
|  |  | 价格走势 |  | 1
|  |  | 价格指数-综合指数 |  | 2
|  |  | 价格指数-品类指数 |  | 2
|  |  | 行情分析-列表 |  | 1
|  |  | 行情分析-下载详情 |  | 2
|  |  | 行情分析-文章详情 |  | 1
|  | WEB网站-物流运输 |  |  | 2
|  | WEB网站-金融服务 |  |  | 1
|  | 行业资讯 |  |  | 1
|  | WEB网站-其他 | 帮助中心 |  | 1 |  | 30%
|  |  | 意见反馈 |  | 2
|  | WEB网站-会员中心 | 价格行情-服务体验 |  | 2
|  |  | 价格行情-我的服务 |  | 2
|  |  | 价格行情-购买服务 |  | 2
|  |  | 价格行情-我的订阅 |  | 2
|  |  | 价格行情-其他 |  | 2
|  |  | 积分管理-积分任务 |  | 2
|  |  | 积分管理-积分记录 |  | 2
|  | 后台管理-交易管理 | 采购评价 |  | 2
|  | 后台管理-服务管理 | 价格行情数据管理-全部数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-待清洗数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-清洗记录 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-无效数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-样本数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-实时成交数据 |  | 1
|  |  | 价格行情数据管理-数据源设置 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-全部服务产品 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-服务产品审批 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-购买记录 |  | 1
|  |  | 价格行情服务管理-客户评价 |  | 1
|  | 后台管理-积分管理 | 客户积分管理 |  | 2
|  |  | 修改审核 |  | 2
|  |  | 积分任务管理 |  | 2
|  |  | 积分规则 |  | 2
|  |  | 全部服务产品 |  | 1
|  |  | 服务产品审批 |  | 1
|  |  | 购买记录 |  | 2
|  |  | 客户评价 |  | 2
|  | 移动工具WAP端-数据采集工具 | 登录 |  | 1
|  |  | 我采集的数据 |  | 1
|  |  | 新增采集数据 |  | 1
|  | APP/WAP-首页 | 首页 |  | 2
|  |  | 采购定制 |  | 2
|  |  | 我订阅的价格行情 |  | 2
|  |  | 金融服务 |  | 2
|  |  | 行业资讯 |  | 2
|  |  | 供货合作 |  | 2
|  | APP/WAP-品类 | 品类 |  | 2
|  |  | 自营商城 |  | 2
|  |  | 货品详情 |  | 2
|  | APP/WAP-价格 | 价格 |  | 2
|  |  | 更多-行情分析 |  | 2
|  |  | 更多-研究报告 |  | 2
|  |  | 更多-实时报价 |  | 2
|  |  | 更多-价格走势 |  | 2
|  |  | 更多-价格指数 |  | 2
|  | APP/WAP-采购单 | 采购单 |  | 2
|  |  | 去结算 |  | 2
|  | APP/WAP-我的 | 登录 |  | 2
|  |  | 设置 |  | 2
|  |  | 会员 |  | 2
|  |  | 行情-服务体验 |  | 2
|  |  | 行情-我的服务 |  | 2
|  |  | 行情-购买服务 |  | 2
|  |  | 行情-我的订阅 |  | 2
|  |  | 行情-收藏 |  | 2
|  |  | 行情-足迹 |  | 2
|  |  | 行情-消息 |  | 2
|  |  | 积分任务 |  | 2
|  |  | 积分记录 |  | 2
|  | 微信-登录 | 账号密码登录 |  | 2
|  |  | 快速注册 |  | 2
|  |  | 找回密码 |  | 2
|  | 微信-价格行情 | 未试用&未订阅 |  | 2
|  |  | 实时报价 |  | 2
|  |  | 价格走势 |  | 2
|  |  | 价格指数 |  | 2
|  |  | 行情分析 |  | 2
|  |  | 我的订阅 |  | 2
|  | 微信-采购商 | 自营商城 |  | 2
|  |  | 采购定制 |  | 2
|  |  | 下载APP |  | 2
|  | 微信-供应商 | 库存更新 |  | 2
|  |  | 添加商品 |  | 2
|  |  | 供应入驻 |  | 2
7 | 商品订单管理 | 登录/首页 |  |  | 1
|  | 商品管理 | 供应商商品-待审核 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 供应商商品-待质检 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 供应商商品-待定价 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 供应商商品-审核未通过 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 供应商商品-供应商商品列表 |  | 1 | 2018-03-31
|  |  | 自营商品-待审核 |  | 1 | 2018-04-07
|  |  | 自营商品-待定价 |  | 1 | 2018-04-07
|  |  | 自营商品-自营商品列表 |  | 1 | 2018-04-07
|  | 商品订单管理 | 自营销售订单 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 自营销售订单详情 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 撮合销售订单 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 撮合销售订单详情 |  | 1 | 2018-04-21
|  | 样品订单管理 | 样品销售订单 |  | 1 | 2018-04-21
|  |  | 样品销售订单详情 |  | 1 | 2018-04-21
|  | 审批管理 | 自营销售调价 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 自营销售调价审核详情 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 撮合销售调价 |  | 1 | 2018-04-14
|  |  | 撮合销售调价审核详情 |  | 1 | 2018-04-14
|  | 地址管理 | 收货地址管理 |  | 1 | 2018-04-28
|  | 邮件通知 |  |  | 2 | 2018-04-28
8 | 数据统计 | 登录 | 账号密码登录 |  | 1
|  | 首页 | 终端类型选择 |  | 2
|  |  | 网站概况 |  | 2
|  |  | 每日数据看板 |  | 2
|  |  | 查看更多数据 |  | 2
|  | 流量分析 | 实时访客 |  | 2
|  |  | 访客详情 |  | 2
|  |  | 趋势分析 |  | 2
|  | 来源分析 | 全部来源分析 |  | 2
|  |  | 全部来源详情 |  | 2
|  |  | 搜索引擎分析 |  | 2
|  |  | 搜索引擎详情 |  | 2
|  |  | 搜索词 |  | 2
|  |  | 搜索词详情 |  | 2
|  |  | 外部链接 |  | 2
|  |  | 外部链接详情 |  | 2
|  | 访客分析 | 地域分布 |  | 2
|  |  | 地域分布详情 |  | 2
|  |  | 系统环境 |  | 2
|  |  | 系统环境详情 |  | 2
|  |  | 浏览器 |  | 2
|  |  | 浏览器详情 |  | 2
|  |  | 分辨率 |  | 2
|  |  | 分辨率详情 |  | 2
|  |  | 访客类型 |  | 2
|  |  | 访客类型详情 |  | 2
|  | 用户行为分析 | 漏斗分析 |  | 2
|  |  | 创建漏斗模型 |  | 2
|  |  | 网页热力图 |  | 2
|  | 用户分析 | 用户分析 |  | 2
|  |  | 用户分析详情 |  | 2
|  | 商品分析 | 商品分析 |  | 2
|  |  | 商品分析详情 |  | 2
|  | 交易分析 | 交易分析 |  | 2
|  |  | 交易分析详情 |  | 2
|  | 采购分析 | 采购分析 |  | 2
|  |  | 采购分析详情 |  | 2
|  | 提交报告 | 我提交的报告 |  | 2
|  |  | 提交报告 |  | 2
|  | 数据管理后台 | 报告管理 |  | 2
|  |  | 数据统计 |  | 2
9 | ERP对接 |  |  |  | 1